## Sheet1
		Projektantrag, zweiter Versuch			Projektdoku			Tatsaechlich

Hauptaufgaben	1)	Analysephase	8h		Analysephase	8h
	2)	Entwurfsphase	11h		Entwurfsphase	11h
	3)	Realisierungsphase	30h		Realisierungsphase	30h
	4)	Qualitaetsmanagement	9h		Qualitaetsmanagement	9h
	5)	Einfuehrungsphase	2h		Einfuehrungsphase	2h
	6)	Dokumentation	10h		Dokumentation	10h

Analysephase		Grafischen Entwurf analysieren	2h		Grafischen Entwurf analysieren	2h
		Beteiligte Entitaeten ermitteln	2h		Beteiligte Entitaeten ermitteln	2h
		Beziehung der Entitaeten ermitteln	2h		Beziehung der Entitaeten ermitteln	2h
		Kommunikation analysieren	2h		Dialog analysieren	2h

Entwurfsphase		Erstellung des Projektablaufs	2h		Erstellung UML-Sequanzdiagramm	2h
		Erstellung UML Diagramme	2h		Erstellung UML-Klassendiagramm	2h
		Entwurf Datenbankmodell	2h		Entwurf Datenbankmodell	2h
		Entwurf JSON Objektstruktur	2h		Definition QS-Massnahmen	2h
		Definition Endpoints	1h		Definition JSON-Objekte	2h
		Definition QS-Massnahmen	2h		Definition Endpoints	1h

Realisierungsphase		Aufbau Repositorystruktur	1h		Aufbau Repositorystruktur	1h
		Installation Symfony	1h		Installation Symfony3	1h
		Implementierung der Modelle	14h		Implementierung der Modelle	7h		6h
		Implementierung der Controller	14h		Implementierung der Controller	14h
					Implementierung der Testdaten	7h

Qualitaetsmanagement		Erstellen von Modultests	3h		Manuelle Tests	3h
		Fehlerbehebung	3h		Fehlerbehebung	3h
		Codereview	3h		Codereview	3h

Einfuehrungsphase		Uebergabe und Inbetriebnahme	2h		Uebergabe und Inbetriebnahme	2h

Dokumentation		Erstellen der Projektdoku	10h		Erstellen der Projektdoku	10h		12h