1.	Projektbezeichnung
Entwickeln einer Serversoftware inklusive Testclient zur Reservierung von Hotelzimmern
1.1	Kurzform der Aufgabenstellung
Für die mobile-ad-media GmbH soll im Rahmen eines Gesamtprojekts ein Softwaresystem zur Reservierung von Hotelzimmern entwickelt werden. Das System besteht aus einem zentralen Proxyserver als Backend mit dem native Apps für iOS und Android sowie ein Webclient verbunden werden. Der Proxyserver wird weiterhin mit externen Datendiensten verbunden um Verfügbarkeiten und Preise von Hotelzimmern zu erhalten, sowie Reservierungsdaten weiterzureichen.
Im Rahmen dieses Teilprojekts soll die Serversoftware mit den Schnittstellen zu den mobilen Clients entwickelt werden. Außerdem wird im Rahmen dieses Teilprojekts zum testen der Schnittstellen ein funktionaler Webclient entwickelt.
Die mobilen Apps, welche separat im Rahmen des Gesamtprojekts in unserem Hause entwickelt werden sollen, ermöglichen eine rasche Hotelzimmerreservierung und stellen im wesentlichen die grafische Oberfläche zur Verfügung. Die Serversoftware übergibt den Apps relevante Daten der Darstellung (Preise, Verfügbarkeiten etc.) und nimmt abschliessend eine Reservierungsanfrage entgegen. Nachdem der Nutzer abschliessend seinen Reservierungswunsch geäußert hat, wird eine entsprechende E-Mail an das betreffende Hotel versendet. Eine Hotelsuche findet nicht statt, das System wird individuell an einzelne Hotels angepasst.
1.2	Ist-Analyse
Da das ganze System von Grund auf neu entwickelt werden soll, ist bisher keinerlei Software vorhanden. Es steht ein detailliert ausgearbeitetes grafisches Mock-Up der mobilen Clients zur Verfügung. Hier wird der Entwurf der komfortablen und intuitiven grafischen Benutzerschnittstelle der Arbeit zugrundegelegt. Auch bestehen schon die externen Datendienste von denen wir im wesentlichen sich häufig ändernde Daten wie Preise und Verfügbarkeiten erhalten und auf dem Proxyserver puffern, verarbeiten und an die Clients ausliefern.
2.	Zielsetzung entwickeln / Soll-Konzept
2.1	Was soll am Ende des Projektes erreicht sein?
Am Ende des Projekts soll die Schnittstelle zwischen Proxyserver und Clients als Webservice entwickelt, präzise beschrieben und funktionsfähig sein. Der Proxyserver sollte grundlegend funktionsfähig sein. Zusätzlich soll ein funktionaler Webclient für Testzwecke verfügbar sein. Eine Zimmerreservierungsanfrage mit ausgehender E-Mail soll erfolgreich durchführbar sein. Eine Anbindung an externe Datendienste ist nicht Teil des Teilprojekts und wird im Anschluss an das Teilprojekt entwickelt.
2.2	Welche Anforderungen müssen erfüllt sein?
Folgende Anforderungen müssen erfüllt sein:
-	Es soll eine vollständige Analyse des notwendigen Datenverkehrs zwischen Proxyserver und Clients durchgeführt werden.
-	Der Benutzer soll möglichst wenig Wartezeit auf sich nehmen; der Reservierungsvorgang soll flüssig durchführbar sein (“10-Sekunden-Reservierung”)
-	Ein vollständiges API des Proxyservers für die mobilen Clients (Dienstkonsumenten) soll erarbeitet werden, da die Entwicklung der mobilen Apps teilweise parallel von Mitarbeitern durchgeführt werden soll
-	Proxyserver und Clients kommunizieren mittels JSON über HTTP (REST)
-	Die Serversoftware wird mittels PHP-Framework (Symfony) objektorientiert entwickelt
-	Der Webclient wird mittels üblicher Webtechnologien entwickelt (HTML, CSS, JavaScript). Der Einsatz von Frameworks ist hier ebenfalls möglich.
-	Bei abgeschlossener Reservierung soll eine E-Mail mit den Reservierungsdaten an das Hotel geschickt werden
2.3	Welche Einschränkungen müssen berücksichtigt werden ?
Das System soll in englischer Sprache entwickelt werden, die grafische Benutzeroberfläche soll in deutscher Sprache dargestellt werden. Eine einheitliche und konsistente Begrifflichkeit ist wünschenswert. Der Softwareentwurf sollte möglichst einfach und leicht verständlich sein, ausserdem sollte das System sich leicht erweitern lassen (Skalierbarkeit).
3.	Projektstrukturplan entwickeln
3.1	Was ist zur Erfüllung der Zielsetzung erforderlich ?
Zur Erfüllung der Aufgabenstellung ist die genaue Analyse des grafischen Mock-Ups hinsichtlich der darauf folgenden Programmierung nötig (welche Daten müssen wann in welchem Format zur Verfügung stehen). Weiterhin wird ein handelsüblicher PC mit Windows 10 als Entwicklungsplattform eingesetzt. Als Entwicklungssoftware kommen open-source Softwareprodukte zum Einsatz. Eine Versionsverwaltung in Form von Git wird ausserdem eingesetzt. Weiterhin stehen PHP sowie MySQL zur Verfügung. Die Software wird zum testen und für den produktiven Einsatz auf einen managed-Server eines Rechenzentrums übertragen.
3.2	Hauptaufgaben auflisten
1)	Analyse
2)	Entwurf
3)	Realisierung
4)	Test, Abnahme und Einführung
5)	Dokumentation
3.3	Teilaufgaben auflisten
zu 1)
-	Mock-Up analysieren (1h)
-	notwendige Kommunikation zwischen Client und Server ermitteln (2h)
-	Ermittlung von Use-Cases (2h)
-	Beteiligte Entitäten ermitteln (2h)
-	Beziehung der Entitäten ermitteln (2h)
-	Programmablauf ermitteln (2h)
zu 2)
-	Domänenmodell erstellen (2h)
-	Definition der Endpoints des Webservices (4h)
zu 3)
-	Implementierung / Realisierung (35h)
zu 4)
-	Tests durchführen, Debugging (2h)
zu 5)
-	Erstellen der Dokumentation (16h)